## IMP
Municipio de Comonfort, Guanajuato Programas y proyectos de inversion del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
Clave del Programa/ Proyecto |  |  |  |  | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
| Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
|  |  |  | 5344201.89 | 76796503.98 | 21198698.53 | 0 | 0 | 0 | 396.6672 | 27.6037 | 0 | 0
E0001 | AYUNTAMIENTO | GARANTIZAR EL ORDEN | 31111-0101 | 135000 | 135000 | 115992.95 | 0 | 0 | 0 | 85.9207 | 85.9207 | 0 | 0
E0002 | AYUNTAMIENTO | SINDICO MUNICIPAL | 31111-0101 | 20000 | 21499 | 21499 | 0 | 0 | 0 | 107.495 | 100 | 0 | 0
E0012 | SRIA PARTICULAR | ATENCION Y APOYO CIUDADANO | 31111-1901 | 30000 | 74532.31 | 73532.31 | 0 | 0 | 0 | 245.1077 | 98.6583 | 0 | 0
k0334 | OBRAS PUBLICAS | REMO REH INT OFIC PR | 31111-0301 | 0 | 12499.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0533 | OBRAS PUBLICAS | REH ANTIG PRES SANIT | 31111-0301 | 0 | 250000 | 243428.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3716 | 0 | 0
k0534 | OBRAS PUBLICAS | REH Y MANT INSTA PRE | 31111-0301 | 0 | 350000 | 288459.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.38 | 0 | 0
O0026 | CONTRALORIA MUNICIPAL | CONTROL DE LA GESTIO | 31111-2401 | 15750 | 15350 | 13999 | 0 | 0 | 0 | 88.8825 | 91.1987 | 0 | 0
R0037 | DIRECCION JURIDICA | ASESO Y DEFENS DE LO | 31111-1602 | 200000 | 13325.79 | 13325.79 | 0 | 0 | 0 | 6.6629 | 100 | 0 | 0
G0002 | FISCALIZACION | REGULAR EL COMERCIO | 31111-1501 | 350000 | 18000 | 17203 | 0 | 0 | 0 | 4.9151 | 95.5722 | 0 | 0
M0022 | TESORERIA MUNICIPAL | ADMINISTRAR LA HACIE | 31111-2101 | 562400 | 592567.68 | 565916.7 | 0 | 0 | 0 | 100.6253 | 95.5025 | 0 | 0
G0027 | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD CIUDADANA | 31111-1401 | 489000 | 22202.4 | 22202.4 | 0 | 0 | 0 | 4.5404 | 100 | 0 | 0
k0451 | OBRAS PUBLICAS | CONS 1RA ET ED SEG P | 31111-0301 | 0 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R0004 | PROTECCION CIVIL | PROP SERV EFICAZ PRO | 31111-1801 | 188000 | 58500 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 10.0266 | 32.2222 | 0 | 0
E0027 | COORD DE PREV DELITO | PREVENCION DEL DELITO | 31111-1402 | 20000 | 17259 | 17158 | 0 | 0 | 0 | 85.79 | 99.4148 | 0 | 0
G0020 | TRANS Y TRANSP MPAL | CONTRIBUIR A LA PRES | 31111-1701 | 210973.31 | 160993.36 | 91480 | 0 | 0 | 0 | 43.3609 | 56.8222 | 0 | 0
G0026 | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ACTUALIZA DEL PADRON | 31111-0601 | 70000 | 96655.71 | 53325.91 | 0 | 0 | 0 | 76.1799 | 55.171 | 0 | 0
F0039 | COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN | DIFUS ACTIVID PROGRA | 31111-2001 | 114248 | 83248 | 75202.86 | 0 | 0 | 0 | 65.8242 | 90.3359 | 0 | 0
P0030 | UNID ACC INFORMACION | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 31111-2601 | 22000 | 20500 | 5486.8 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 26.7649 | 0 | 0
E0011 | SRIA AYUNTAMIENTO | AMPLIA COORD SEC H A | 31111-1301 | 200000 | 397002.99 | 397002.99 | 0 | 0 | 0 | 198.5015 | 100 | 0 | 0
R0003 | OFICIALIA MAYOR | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 31111-2201 | 12000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R0040 | INFORMATICA | DESEMPEÑO ADMIN PUBL | 31111-2501 | 222000 | 71000 | 17999 | 0 | 0 | 0 | 8.1077 | 25.3507 | 0 | 0
E0026 | SERVICIOS MUNICIPALES | BRINDAR SERVICIOS DE | 31111-2301 | 0 | 1671500 | 1665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6111 | 0 | 0
k0087 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DREN | 31111-0301 | 0 | 151367.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0402 | OBRAS PUBLICAS | CON LIN DRE SAN MARG | 31111-0301 | 0 | 164085.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0405 | OBRAS PUBLICAS | CONS DR SANI CON DRE | 31111-0301 | 0 | 194764.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0406 | OBRAS PUBLICAS | CONST DRE SAN 14 FEB | 31111-0301 | 1268870.58 | 1583038.61 | 1583038.61 | 951.16 ML | 0 | 877.88 ML | 124.7597 | 100 | 100 | 0
k0410 | OBRAS PUBLICAS | CONS DRE SANI SN FCO | 31111-0301 | 0 | 206763.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0501 | OBRAS PUBLICAS | REHAB DREN SANIT VIC | 31111-0301 | 0 | 503296.35 | 0 | 358.16 ML | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0502 | OBRAS PUBLICAS | REHAB DREN SANIT VEN | 31111-0301 | 0 | 708963.5 | 0 | 91.20 ML | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0507 | OBRAS PUBLICAS | CONST DREN SANIT MER | 31111-0301 | 0 | 420651.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0508 | OBRAS PUBLICAS | AMP DREN SANIT 5 MAY | 31111-0301 | 0 | 159734.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0510 | OBRAS PUBLICAS | CONS DREN SANI 27 AG | 31111-0301 | 0 | 800135.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0511 | OBRAS PUBLICAS | CONS DREN SANI HGO E | 31111-0301 | 0 | 1020940.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0512 | OBRAS PUBLICAS | CONS DREN SANI CLAVE | 31111-0301 | 0 | 790920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0513 | OBRAS PUBLICAS | CONS DREN SANIT GIRA | 31111-0301 | 0 | 788056.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0514 | OBRAS PUBLICAS | CONS DREN SANIT TRAB | 31111-0301 | 0 | 314402.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0516 | OBRAS PUBLICAS | CONS DREN SANI NARCI | 31111-0301 | 0 | 204708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0517 | OBRAS PUBLICAS | CONS DREN SANI MELGA | 31111-0301 | 0 | 189888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0518 | OBRAS PUBLICAS | CONS DREN SAN SN MAR | 31111-0301 | 0 | 1060321.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0520 | OBRAS PUBLICAS | CONS DREN SAN IGN MA | 31111-0301 | 0 | 246129.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0560 | OBRAS PUBLICAS | CON DREN MAN PEÑA EM | 31111-0301 | 0 | 545220.9 | 0 | 202.34 ML | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0561 | OBRAS PUBLICAS | REHA DREN MIG H CANT | 31111-0301 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0562 | OBRAS PUBLICAS | CON DREN AG MELG LAG | 31111-0301 | 0 | 745591.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0572 | OBRAS PUBLICAS | CON DREN FCO VI CANT | 31111-0301 | 0 | 389871.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
E0010 | OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y PROYECTOS DE CALIDAD | 31111-0301 | 140000 | 389393.24 | 333787.49 | 0 | 0 | 0 | 238.4196 | 85.7199 | 0 | 0
k0203 | OBRAS PUBLICAS | REH CA COM-POTR, 2PA | 31111-0301 | 0 | 62570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0332 | OBRAS PUBLICAS | CON PAV EMPE AHO MOR | 31111-0301 | 0 | 543506.27 | 540919.31 | 1246.55 M2 | 0 | 1238.56 M2 | 0 | 99.524 | 0 | 99.52
k0428 | OBRAS PUBLICAS | OBR COMPLE RESC HIST | 31111-0301 | 0 | 356532.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0521 | OBRAS PUBLICAS | CONS PAVIM EMP AH GA | 31111-0301 | 0 | 1879522.88 | 458990.19 | 1284.29 M2 | 0 | 3210.07 M2 | 0 | 24.4206 | 0 | 24.49
k0522 | OBRAS PUBLICAS | PAVIM BENITO JUAREZ | 31111-0301 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0524 | OBRAS PUBLICAS | CONS PAVIM CAMI REAL | 31111-0301 | 0 | 498153.28 | 498153.28 | 120 ML | 0 | 120 ML | 0 | 100 | 0 | 100
k0525 | OBRAS PUBLICAS | CONS PAVIM PRIV ALDA | 31111-0301 | 0 | 1671014.64 | 1460520.6 | 1246.55 M2 | 0 | 1240 M2 | 0 | 99.58 | 0 | 100
k0527 | OBRAS PUBLICAS | CONST MUROS PUEB MAG | 31111-0301 | 0 | 267127.55 | 267127.55 | 2 MUROS | 0 | 2 MUROS | 0 | 100 | 0 | 100
k0528 | OBRAS PUBLICAS | REHAB CAMELL ACC SUR | 31111-0301 | 0 | 250000 | 249975.88 | 580 ML | 0 | 580 ML | 0 | 100 | 0 | 100
k0530 | OBRAS PUBLICAS | MEJ IMAG URBANA SEÑA | 31111-0301 | 0 | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0543 | OBRAS PUBLICAS | PROG BACHEO VAR LOCA | 31111-0301 | 0 | 622872.45 | 485786.93 | 520 M2 | 520 M2 | 0 | 0 | 77.9914 | 0 | 78.1
k0563 | OBRAS PUBLICAS | CON PAV PORF BEN COM | 31111-0301 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0564 | OBRAS PUBLICAS | CON PAV BEN JUA JALP | 31111-0301 | 0 | 1434152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0577 | OBRAS PUBLICAS | CONS PAV ACAMBA ESCO | 31111-0301 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0578 | OBRAS PUBLICAS | CONS PAV ACCE PUEN P | 31111-0301 | 0 | 750000 | 0 | 363.72 M2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0579 | OBRAS PUBLICAS | CONS PAV IGN ALL ESC | 31111-0301 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0580 | OBRAS PUBLICAS | CON PAV VASC QUIR CO | 31111-0301 | 0 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0581 | OBRAS PUBLICAS | REHA CAMI RU VAR LOC | 31111-0301 | 0 | 1538618.6 | 0 | 3320 M2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0582 | OBRAS PUBLICAS | REHA CALLES CO ESCOB | 31111-0301 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0583 | OBRAS PUBLICAS | REHA CALLES CO COMON | 31111-0301 | 0 | 274087.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0565 | OBRAS PUBLICAS | MEJOR TEPE CAMI SACA | 31111-0301 | 0 | 706588.89 | 550900.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9662 | 0 | 0
P0011 | DIRECCION DE PLANEACION | AUXILIAR AL AYUNTAMI | 31111-0302 | 8000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0223 | OBRAS PUBLICAS | CON DIS AGUA TAN ME | 31111-0301 | 0 | 8070.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0486 | OBRAS PUBLICAS | REHA RED AGUA POT VI | 31111-0301 | 0 | 362820.16 | 0 | 358.16 ML | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
K0487 | OBRAS PUBLICAS | CONS LINEA AG POT AB | 31111-0301 | 0 | 281666.41 | 0 | 181.67 ML | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
K0492 | OBRAS PUBLICAS | CONST RED AG POT CAL | 31111-0301 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0495 | OBRAS PUBLICAS | AMP RED AG POT AM NE | 31111-0301 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0496 | OBRAS PUBLICAS | CONS LINEA AG SN MAR | 31111-0301 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0497 | OBRAS PUBLICAS | AMP LINEA AGUA PASEO | 31111-0301 | 0 | 186922.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0498 | OBRAS PUBLICAS | CONS LINEA AG 1RO SE | 31111-0301 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0499 | OBRAS PUBLICAS | CONS LINEA AG MERINA | 31111-0301 | 0 | 199854.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0558 | OBRAS PUBLICAS | CON LIN AG PO AGUSTI | 31111-0301 | 0 | 281631.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0559 | OBRAS PUBLICAS | CON LIN AG PO ALFRED | 31111-0301 | 0 | 856325.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0456 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC PEÑASC | 31111-0301 | 0 | 374298.82 | 0 | 3 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
K0457 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC AD LOP | 31111-0301 | 0 | 474805.71 | 0 | 5 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
K0458 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC SIN NO | 31111-0301 | 0 | 417609.73 | 0 | 4 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
K0459 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC JUAN P | 31111-0301 | 0 | 415974.48 | 0 | 5 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
K0460 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC PRO IN | 31111-0301 | 0 | 574165.64 | 0 | 7 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
K0461 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC TRABAJ | 31111-0301 | 0 | 467601.32 | 0 | 5 LAMPARAS | 0 | 0 | 4 LAMPARAS | 89.97 | 0 | 89.97
K0462 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC AV TRA | 31111-0301 | 0 | 503674.56 | 0 | 5 LAMPARAS | 0 | 0 | 4 LAMPARAS | 89.28 | 0 | 89.28
K0463 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC CALZ 5 | 31111-0301 | 0 | 335676.22 | 0 | 5 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0464 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC SN MAR | 31111-0301 | 0 | 263241.48 | 0 | 3 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0465 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC DR MOR | 31111-0301 | 0 | 569037.9 | 0 | 5 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0467 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC EL SAU | 31111-0301 | 0 | 384123.04 | 0 | 2 LAMPARAS | 0 | 0 | 1 LAMPARA | 49.32 | 0 | 49.32
k0469 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC PRO GI | 31111-0301 | 0 | 549005.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0470 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC PRI NA | 31111-0301 | 0 | 478500.85 | 0 | 4 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0471 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC 1RO MA | 31111-0301 | 0 | 301079.36 | 0 | 3 LAMPARAS | 0 | 0 | 1 LAMPARA | 55 | 0 | 55
k0472 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC LAZ CA | 31111-0301 | 0 | 368438.53 | 0 | 4 LAMPARAS | 0 | 0 | 2 LAMPARAS | 66.76 | 0 | 66.76
k0473 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC CA SAN | 31111-0301 | 0 | 334750.7 | 0 | 4 LAMPARAS | 0 | 0 | 2 LAMPARAS | 52.81 | 0 | 52.81
k0478 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC NIÑ HE | 31111-0301 | 0 | 610990.2 | 0 | 6 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0479 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC TERESI | 31111-0301 | 0 | 356805.56 | 0 | 4 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0480 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC MAN PE | 31111-0301 | 0 | 467848.4 | 0 | 6 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0481 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC CONSTI | 31111-0301 | 0 | 385049.95 | 0 | 4 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0482 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC BE J E | 31111-0301 | 0 | 854447.35 | 0 | 11 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0484 | OBRAS PUBLICAS | RED DIST ELÉC CA SEC | 31111-0301 | 0 | 985459.3 | 903926.59 | 15 POSTES | 0 | 0 | 14 POSTES | 95.97 | 0 | 95.97
k0485 | OBRAS PUBLICAS | CONST ALUMB BLV CO-E | 31111-0301 | 0 | 2226868.62 | 2226868.62 | 110 LAMPARAS | 0 | 0 | 110 LAMPARAS | 100 | 0 | 100
k0547 | OBRAS PUBLICAS | CON RED ELE GTO PALM | 31111-0301 | 0 | 534550.91 | 0 | 7 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0548 | OBRAS PUBLICAS | CON RED ELE ADOL LAG | 31111-0301 | 0 | 43022.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0549 | OBRAS PUBLICAS | CON RED EL SN NOM NE | 31111-0301 | 0 | 23903.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0550 | OBRAS PUBLICAS | CON RED EL JUAN P ME | 31111-0301 | 0 | 47807.78 | 0 | 5 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0551 | OBRAS PUBLICAS | CON RED EL PROL INS | 31111-0301 | 0 | 62150.11 | 0 | 7 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0552 | OBRAS PUBLICAS | CON RED EL JACA PALM | 31111-0301 | 0 | 498876.82 | 235229.44 | 6 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0553 | OBRAS PUBLICAS | AMP RED ELÉ BEN JUÁR | 31111-0301 | 0 | 563698.54 | 279517.08 | 8 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 49.5863 | 0 | 0
k0554 | OBRAS PUBLICAS | AMP RED ELÉ SAN JUAN | 31111-0301 | 0 | 484513.52 | 0 | 5 LAMPARAS | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0555 | OBRAS PUBLICAS | AMP RED EL NIÑ H MOR | 31111-0301 | 0 | 29180.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0556 | OBRAS PUBLICAS | AMP RED EL CERRI RIN | 31111-0301 | 0 | 124594.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0557 | OBRAS PUBLICAS | AMP RED EL PIP SN PA | 31111-0301 | 0 | 177663.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0570 | OBRAS PUBLICAS | AMP RED EL LUNA ORDU | 31111-0301 | 0 | 91114.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0586 | OBRAS PUBLICAS | CONS DIST EL PRI CAM | 31111-0301 | 0 | 313048.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0019 | OBRAS PUBLICAS | PIDMC, CONSTRUCCION | 31111-0301 | 0 | 32397.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0003 | OBRAS PUBLICAS | PLANEAR, PROGRAMAR, | 31111-0301 | 0 | 141591.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
k0532 | OBRAS PUBLICAS | HAB DE PERRERA MUNIC | 31111-0301 | 0 | 80000 | 76742.25 | 25 M2 | 0 | 0 | 25 M2 | 100 | 0 | 100
F0037 | DIR COM MPAL DEPORTE | ACTIVACIÓN FISICA Y DEPORTIVA | 31111-1001 | 6960 | 6960 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 93.3908 | 93.3908 | 0 | 0
k0446 | OBRAS PUBLICAS | REHABI CANCHA BASQUE | 31111-0301 | 0 | 28854.39 | 28854.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
k0540 | OBRAS PUBLICAS | REHAB CANCH BASQ GAL | 31111-0301 | 0 | 1835143.17 | 1809721.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6147 | 0 | 0
k0541 | OBRAS PUBLICAS | REH CANCH BASQ 1 MAY | 31111-0301 | 0 | 200000 | 171891.47 | 1 CANCHA | 0 | 0 | 0 | 85.9457 | 0 | 0
R0002 | DIR CULTURA Y TRAD P | LA CUL EN COMONF PRO | 31111-0802 | 504000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 12.8968 | 100 | 0 | 0
k0447 | OBRAS PUBLICAS | CONS BAR PERI CECYTE | 31111-0301 | 0 | 2000000 | 1874116.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7058 | 0 | 0
k0573 | OBRAS PUBLICAS | CON TECHUM ROSA CAST | 31111-0301 | 0 | 535272.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0574 | OBRAS PUBLICAS | CON TECHUM TELES 216 | 31111-0301 | 0 | 1757563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
k0575 | OBRAS PUBLICAS | CON BARDA PERIM CBTA | 31111-0301 | 0 | 1350000 | 822493.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9254 | 0 | 0
k0539 | OBRAS PUBLICAS | TRAB COMP CAFET CECy | 31111-0301 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0029 | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN | PROM A LA LECTURA Y | 31111-0901 | 0 | 7400.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0214 | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL CO | 31111-0701 | 140000 | 123996 | 63996 | 0 | 0 | 0 | 45.7114 | 51.6113 | 0 | 0
F0038 | COORD AT´N JUVENTUD | DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD | 31111-1101 | 0 | 11000 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
F0026 | DESARROLLO ECONOMICO | FOMENTO EMPRESARIAL Y ARTESANAL | 31111-0201 | 0 | 19825.79 | 19825.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
k0526 | OBRAS PUBLICAS | MEJOR PUENTE VEH EMP | 31111-0301 | 0 | 2570000 | 2403869.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5358 | 0 | 0
F0001 | DIRECCIÓN DE TURISMO | DESARROLLO TURISTICO DE COMONFORT | 31111-2701 | 415000 | 105000 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 13.8554 | 54.7619 | 0 | 0