## IMP
Municipio de Comonfort, Guanajuato Programas y proyectos de inversion del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
Clave del Programa/ Proyecto |  |  |  |  | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
| Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
|  |  |  | 4633000 | 67514580.86 | 30912396.66 | 0 | 0 | 0 | 667.222 | 45.7863
E0001 | AYUNTAMIENTO | GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL | 31111-0101 | 33000 | 18000 | 17978.84 | 0 | 0 | 0 | 54.4813 | 99.8824
E0012 | SRIA PARTICULAR | ATENCION Y APOYO CIUDADANO | 31111-1901 | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O0026 | CONTRALORIA MUNICIP | CONTROL DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL | 31111-2401 | 60000 | 99886.1 | 65886.1 | 0 | 0 | 0 | 109.8102 | 65.9612
R0037 | DIRECCION JURIDICA | ASESORÍA Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y EL PATRIMONIO | 31111-1602 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0002 | FISCALIZACION | REGULAR EL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT | 31111-1501 | 440000 | 336982 | 336982 | 0 | 0 | 0 | 76.5868 | 100
M0022 | TESORERIA MUNICIPAL | ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL | 31111-2101 | 525000 | 236941.2 | 191281.52 | 0 | 0 | 0 | 36.4346 | 80.7295
G0027 | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD CIUDADANA | 31111-1401 | 375000 | 410000 | 25369.49 | 0 | 0 | 0 | 6.7652 | 6.1877
R0004 | PROTECCION CIVIL | PROPORCIONAR UN SERVICIO EFICAZ, PROFERSIONAL Y EFICIENTE | 31111-1801 | 40400 | 1241776.02 | 1223198.02 | 0 | 0 | 0 | 3027.7179 | 98.5039
E0027 | COORD DE PREV DELIT | PREVENCION DEL DELITO | 31111-1402 | 40000 | 24848.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0020 | TRANS Y TRANSP MPAL | CONTRIBUIR A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ÓPTIMO DE TRANSPORTE | 31111-1701 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0026 | DIRECCIÓN DE CATAST | ACTUALIZACIÓN DEL PADRON INMOBILIARIO Y CATASTRAL | 31111-0601 | 59000 | 68894.08 | 14900.85 | 0 | 0 | 0 | 25.2557 | 21.6286
F0039 | COORDINACIÓN DE COM | DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y TURISMO A LA COMUNIDAD | 31111-2001 | 0 | 73978.98 | 73978.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
P0030 | UNID ACC INFORMACIO | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 31111-2601 | 19000 | 14800 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 77.8947 | 100
E0011 | SRIA AYUNTAMIENTO | AMPLIA COORDINACION EN LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 31111-1301 | 20000 | 6320 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 100
R0003 | OFICIALIA MAYOR | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 31111-2201 | 15000 | 13775.58 | 13775.58 | 0 | 0 | 0 | 91.8372 | 100
R0040 | INFORMATICA | DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIAS | 31111-2501 | 246000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0026 | SERVICIOS MUNICIPAL | BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA SOCIEDAD EN TIEMPO Y FORMA | 31111-2301 | 290600 | 117036.5 | 108036.5 | 0 | 0 | 0 | 37.177 | 92.3101
K0087 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPEYAC, COL. GUADALUPE COMONFORT | 31111-0301 | 0 | 151367.67 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0402 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITO LEDESMA Y LOS SANTO EN EL BARRIO DE LOS REMEDIOS, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 164085.44 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0405 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CONSTITUCION Y ESTACION, EN LA COL. EL MIR EN EMPALME ESCOBEDO,MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 194764.87 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0410 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LOS ANGELES, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 206763.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0502 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO. | 31111-0301 | 0 | 51035.26 | 51035.26 | 1236.83 M2 |  | 1200.50 M2 | 0 | 100 | 100
K0616 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BENITO JUÁREZ, DR. MORA Y ARTURO MONREAL LOCALIDAD JALPILLA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 704637.13 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0617 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE SAN ANTONIO, BARRIO LA PALMA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 149591.43 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0618 | OBRAS PUBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE SAN JOSÉ, COLONIA 2DA DE SAN CARLOS, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 286738.48 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0619 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD LA LAGUNA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 449417.74 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0620 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE DEL MONTE, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE GUADALUPE, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 448128.18 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0621 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PROLONGACIÓN NOCHEBUENA Y ALHELI, LOCALIDAD LAS TROJAS, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 575000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0622 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, COLONIA GUADALUPE, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 410000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0623 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CONQUISTA, COLONIA CUAUHTÉMOC, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 115000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
G0001 | COORDINACIÓN DE ECO | PRESERVAR LA INTEGRIDAD ECOLOGICA DEL MUNICIPIO | 31111-0501 | 15000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
E0010 | OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y PROYECTOS DE CALIDAD | 31111-0301 | 60000 | 85891.06 | 66891.06 |  |  |  | 111.4851 | 77.879
G0004 | DIREC DES URBANO | PLANEAR Y REGULAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 31111-0402 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0180 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE BOULEVARD ACCESO AL HOSPITAL Y CAM CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE VIRELA, MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 206596.36 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0203 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACION DE LA CARRETERA COMONFORT-EL POTRERO, SEGUNDA ETAPA | 31111-0301 | 0 | 73120 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0428 | OBRAS PUBLICAS | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE PIPILA EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO | 31111-0301 | 0 | 356532.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0564 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO. | 31111-0301 | 0 | 529372.89 | 529372.89 | 756.28 M2 |  | 749.70 M2 | 0 | 100 | 100
K0628 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL SAN ISIDRO LA LOMA 1RA ETAPA. A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO | 31111-0301 | 0 | 924925.79 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0633 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD MORALES, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 3500000 | 3054239.15 | 1522.71 M2 |  | 1480 M2 | 0 | 87.264 | 93.17
K0634 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE PÓRFIDO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO DE HIDALGO A MANUEL DOBLADO), EN CENTRO HISTÓRICO DE COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 3114696.63 | 2963383.69 | 308.84 ML |  | 295 ML | 0 | 95.142 | 95.14
K0635 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE PÓRFIDO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE MARIANO ARISTA (TRAMO DE HIDALGO A AGUSTÍN ITURBIDE), EN CENTRO HISTÓRICO DE COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 3700000 | 1639085.61 | 886.36 M2 |  | 436 M2 | 0 | 44.2996 | 44.3
K0638 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE BENITO JUÁREZ, 2DA ETAPA, LOCALIDAD JALPILLA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 2300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0639 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD NEUTLA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1356977.27 | 1356977.27 | 861.43 M2 |  | 878.43 M2 | 0 | 100 | 100
K0640 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, 1RA ETAPA, COLONIA GUADALUPE, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 2000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0641 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE MADERO Y FERROCARRIL, LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 2688128.45 | 2688128.45 | 789.78 M2 |  | 966.64 M2 | 0 | 100 | 100
K0642 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE ACAMBARO 2DA ETAPA, LOCALIDAD DE EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1286697.51 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0643 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE CORRALES AYALA 1RA ETAPA, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE GUADALUPE, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1593769.23 | 1132500.87 | 566.41 M2 |  | 431 M2 | 0 | 71.058 | 71.06
K0644 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE LUIS FELIPE SÁNCHEZ (1RA. ETAPA) LOCALIDAD JALPILLA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 2250070.7 | 2250070.7 | 954.72 M2 |  | 965.16 M2 | 0 | 100 | 100
K0647 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ZONAS URBANAS, MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0648 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CARPETA ASFÁLTICA, EN CAMINOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1499378.28 | 1285714.01 | 2739.41 M2 |  | 2450 M2 | 0 | 85.7498 | 85.75
K0651 | OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA, NOMENCLATURA DE NOMBRES DE CALLES, CENTRO HISTÓRICO, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 546719.65 | 458279.71 | 62 NOMENCLATURAS |  | 58 NOMENCLATURAS | 0 | 83.8235 | 83.82
K0652 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE JALPILLA, 2DA. ETAPA MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO. | 31111-0301 | 0 | 1000000 | 877157.21 | 1,655.61 M2 |  | 1460 M2 | 0 | 87.7157 | 87.72
K0655 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CHAMACUERO, COL. GUADALUPE, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 800000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0656 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE PRIMAVERA, LOCALIDAD NUEVO SORIA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 2600000 | 1687114.39 | 1,443 M2 |  | 824 M2 | 0 | 64.889 | 64.89
K0660 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA (2DA. ETAPA), LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1997878.69 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0661 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD NEUTLA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1800000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0662 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CALLE HUITZILOPOCHTLI, LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 2250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0627 | OBRAS PUBLICAS | MEJORAMIENTO CON TEPETATE (CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN) DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO. (CONECTANDO MI CAMINO RURAL) | 31111-0301 | 0 | 370500 | 0 |  |  |  | 0 | 0
P0011 | DIRECCION DE PLANEA | AUXILIAR AL AYUNTAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE PLANEACIÓN; OPERANDO EL SIMUPLAN | 31111-0302 | 25000 | 14918 | 9918 | 5 LAMPARAS | 0 | 5 LAMPARAS | 39.672 | 66.4834
K0223 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE ELEVADO, UBICADO EN EL BARRIO EL MELGARITO ZONA SUR, BARRIO EL MELGARITO, MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO, | 31111-0301 | 0 | 8070.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0613 | OBRAS PUBLICAS | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CABECERA MUNICIPAL, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 617377.32 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0614 | OBRAS PUBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE 5 DE FEBRERO Y SERGIO PRADO, LOCALIDAD LA PRESITA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 280000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0615 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO COMONFORT, LOCALIDAD NEUTLA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 220000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0457 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO. | 31111-0301 | 0 | 55852.35 | 55852.35 | 5 LAMPARAS | 0 | 5 LAMPARAS | 0 | 100 | 100
K0458 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DREN NEUTLA, LOCALIDAD BOCATOMA, MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO. | 31111-0301 | 0 | 110315.13 | 110315.13 | 4 LAMPARAS | 0 | 4 LAMPARAS | 0 | 100 | 100
K0459 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE JUAN PABLO II, LOCALIDAD LA MERCED, MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO. | 31111-0301 | 0 | 62229.22 | 62229.22 | 5 LAMPARAS | 0 | 5 LAMPARAS | 0 | 100 | 100
K0460 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION INSURGENTES, LOCALIDAD LA MERCED, MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO. | 31111-0301 | 0 | 57341.14 | 57341.14 | 7 LAMPARAS |  | 11 LAMPARAS | 0 | 100 | 100
K0463 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CALZADA CINCO DE FEBRERO, LOCALIDAD BORDO DE LA SOLEDAD (EJIDO CINCO DE FEBRERO), MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO. | 31111-0301 | 0 | 70454.94 | 70454.94 | 5 LAMPARAS | 0 | 5 LAMPARAS | 0 | 100 | 100
K0547 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE GUANAJUATO, LOCALIDAD PALMILLAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO. | 31111-0301 | 0 | 80256.36 | 80256.36 | 7 LAMPARAS |  | 8 LAMPARAS | 0 | 100 | 100
K0586 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA CAMELINAS, LOCALIDAD LAS TROJAS, MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO. | 31111-0301 | 0 | 68909.36 | 68909.36 | 2 LAMPARAS |  | 5 LAMPARAS | 0 | 100 | 100
K0594 | OBRAS PUBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE 2DA PRIVADA LUIS FELIPE SANCHEZ, LOCALIDAD JALPILLA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 800731.89 | 389639.21 | 7 LAMPARAS |  | 3 LAMPARAS | 0 | 48.6604 | 48.66
K0595 | OBRAS PUBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA, CALLE PEÑASCOS (SEGUNDA ETAPA), COLONIA GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 516597.82 | 293440 | 1 LAMPARA |  |  | 0 | 56.8024 | 56.8
K0596 | OBRAS PUBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD LA CANTERA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 263215.85 | 147123.98 | 2 LAMAPARAS |  | 1 LAMPARA | 0 | 55.8948 | 55.89
K0597 | OBRAS PUBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD LA CANTERA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 727862.12 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0598 | OBRAS PUBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE PRIVADA DEL TRABAJO (SUR), LOCALIDAD CAÑADA DEL AGUA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 436411.07 | 367978.77 | 4 LAMPARAS |  | 3 LAMPARAS | 0 | 84.3193 | 84.32
K0599 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD CAÑADA DEL AGUA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 616817.36 | 501417.57 | 5 LAMPARAS |  | 4 LAMPARAS | 0 | 81.2911 | 81.29
K0600 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE PRIVADA CONEJITOS, LOCALIDAD POCITOS DE CORRALES, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 425393.53 | 365521.07 | 3 LAMPARAS |  | 2 LAMPARAS | 0 | 85.9254 | 85.93
K0601 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE FRANCISCO I MADERO, LOCALIDAD POCITOS DE CORRALES, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 454609.96 | 388623.65 | 4 LAMPARAS |  | 3 LAMPARAS | 0 | 85.4851 | 85.49
K0602 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE DEL MONTE, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE GUADALUPE, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 421358.79 | 264000.21 | 3 LAMPARAS |  | 2 LAMPARAS | 0 | 62.6545 | 62.65
K0603 | OBRAS PUBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOS FRAILES. | 31111-0301 | 0 | 214751.47 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0605 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE 24 DE FEBRERO, LOCALIDAD PALMILLAS DE SAN JUAN, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 283020.07 | 238314.11 | 3 LAMPARAS |  | 2 LAMPARAS | 0 | 84.204 | 84.2
K0606 | OBRAS PUBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE AVENIDA DEL ROBLE, LOCALIDAD LA ASUNCIÓN, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 432088.55 | 388543.87 | 4 LAMPARAS |  | 3 LAMPARAS | 0 | 89.9223 | 89.92
K0607 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD CAÑADA DEL AGUA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 594702.24 | 542555.48 | 5 LAMPARAS |  | 4 LAMPARAS | 0 | 91.2315 | 91.23
K0609 | OBRAS PUBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE PRIVADA NIÑO PERDIDO, LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 437053.37 | 393582.01 | 4 LAMPARAS |  | 3 LAMPARAS | 0 | 90.0535 | 90.05
K0610 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE FRANCISCO I MADERO, LOCALIDAD LANDÍN, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 389317.99 | 344615.27 | 6 LAMPARAS |  | 5 LAMPARAS | 0 | 88.5177 | 88.52
K0646 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, BOULEVARD ESCOBEDO, LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1843249.81 | 1843249.81 | 31 LAMPARAS |  | 31 LAMPARAS | 0 | 100 | 100
K0654 | OBRAS PUBLICAS | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE FRANCISCO SARABIA, LOCALIDAD LA CANTERA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 713748.82 | 414111.88 | 5 LAMPARAS |  | 3 LAMPARAS | 0 | 58.0193 | 58.02
K0019 | OBRAS PUBLICAS | PIDMC, CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS DEL PICACHO, GUANI, SAN ISIDRO DE SAN JERONIMO, EL BORDO DE LA PLACITA, PRESA DE LOS OLALDE, LA BORUNDA, AGUA BLANCA Y EL LINDERO | 31111-0301 | 0 | 32397.71 | 0 |  |  |  | 0 | 0
E0003 | OBRAS PUBLICAS | PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EJECUTAR LA INVERSION EN OBRA PUBLICA PARA BENEFICIO DE LA SOCIEDAD COMONFORENCE | 31111-0301 | 0 | 141591.31 | 0 |  |  |  | 0 | 0
R0036 | COORDINACIÓN DE SAL | CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA EL CONTROL DE RABIA, RIESGOS SANITARIOS Y LEGALIDAD DEL RASTRO MUNICIPAL | 31111-1201 | 220000 | 299684 | 299684 |  |  |  | 136.22 | 100
F0037 | DIR COM MPAL DEPORT | ACTIVACIÓN FISICA Y DEPORTIVA | 31111-1001 | 14000 | 21761.7 | 9761.7 |  |  |  | 69.7264 | 44.8572
K0645 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DE PRÁCTICAS) DEL CAMPO AZTECA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1734991 | 0 |  |  |  | 0 | 0
R0002 | DIR CULTURA Y TRAD | LA CULTURA EN COMONFORT SE PROMUEVE Y FORTALECE | 31111-0802 | 405000 | 350339.66 | 350339.66 |  |  |  | 86.5036 | 100
K0630 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA C.C.T. 11EPR0643U Y GENOVEVA MANGEL C.C.T. 11EPR0424H, BARRIO DE SAN AGUSTÍN, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1750000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0631 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DEL PATIO DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON C.C.T. 11EPR0075S, LOCALIDAD SORIA, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1248000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
K0632 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL PATIO DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON C.C.T. 11DPR1348Z, COMONFORT, GTO. | 31111-0301 | 0 | 1440000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
P0029 | COORDINACIÓN DE EDU | PROMOCIÓN A LA LECTURA Y EL CIVISMO EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT | 31111-0901 | 0 | 39500 | 0 |  |  |  | 0 | 0
E0013 | SRIA AYUNTAMIENTO | SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 31111-1301 | 0 | 17000 | 7888 |  |  |  | 0 | 46.4
E0028 | DESARROLLO SOCIAL | ATENCIÓN AL MIGRANTE | 31111-0701 | 44000 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
E0214 | DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO | 31111-0701 | 443000 | 2350714 | 322714 |  |  |  | 72.8474 | 13.7283
F0038 | COORD AT´N JUVENTUD | DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD | 31111-1101 | 0 | 11456 | 11455.17 |  |  |  | 0 | 99.9928
R0001 | COORD MPAL ATENC MU | ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES | 31111-0702 | 28000 | 29361.57 | 0 |  |  |  | 0 | 0
F0026 | DESARROLLO ECONOMIC | FOMENTO EMPRESARIAL Y ARTESANAL | 31111-0201 | 275000 | 306084 | 306083 |  |  |  | 111.3029 | 99.9997
F0046 | DESARROLLO ECONOMIC | MEJORA REGULATORIA | 31111-0201 | 205000 | 46493.88 | 46493.88 |  |  |  | 22.6799 | 100
F0001 | COORDINACIÓN DE TUR | DESARROLLO TURISTICO DE COMONFORT | 31111-2702 | 43000 | 27525.71 | 27525.71 |  |  |  | 64.0133 | 100
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.