## IMP
Municipio de Comonfort, Guanajuato Programas y proyectos de inversion del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
Clave del Programa/ Proyecto |  |  |  |  | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
| Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E0010 | OBRAS Y PROYECTOS DE CALIDAD | OBRAS Y PROYECTOS DE CALIDAD | 31111-0301 | 360000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
E0011 | AMPLIA COORD EN LAS ACC DE LA SEC DEL H AYUNTAMIEN | AMPLIA COORD EN LAS ACC DE LA SEC DEL H AYUNTAMIEN | 31111-1301 | 11668.32 | 64879 | 58928 |  |  |  |  | 0% | 89.28%
E0012 | ATENCION Y APOYO CIUDADANO | ATENCION Y APOYO CIUDADANO | 31111-1901 | 50000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
E0013 | SIST PROT INTEG DE DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLE | SIST PROT INTEG DE DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLE | 31111-1302 | 21000 | 6480 | 6480 |  |  |  |  | 30.86% | 100%
E0026 | BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA SOCIED | BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA SOCIED | 31111-2301 | 15600 | 15590.4 | 15590.4 |  |  |  |  | 99.94% | 100%
E0027 | PREVENCION DEL DELITO | PREVENCION DEL DELITO | 31111-1402 | 8000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
E0028 | ATENCIÓN AL MIGRANTE | ATENCIÓN AL MIGRANTE | 31111-0703 | 20000 | 16000 | 12000 |  |  |  |  | 0% | 0%
E0214 | DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO | DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO | 31111-0701 | 0 | 2562613.65 | 2554888.85 |  |  |  |  | 0% | 27.6%
F0001 | DESARROLLO TURISTICO DE COMONFORT | DESARROLLO TURISTICO DE COMONFORT | 31111-2702 | 24000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
F0026 | FOMENTO EMPRESARIAL Y ARTESANAL | FOMENTO EMPRESARIAL Y ARTESANAL | 31111-0201 | 20600 | 18476.1 | 18476.1 |  |  |  |  | 75.34% | 84%
F0037 | ACTIVACIÓN FISICA Y DEPORTIVA | ACTIVACIÓN FISICA Y DEPORTIVA | 31111-1001 | 9761.7 | 9196.48 | 9196.48 |  |  |  |  | 94.21% | 100%
F0038 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD | DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD | 31111-1101 | 181456 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
F0039 | DIFUS ACTIVID PROGRAM Y TURISM A LA COMU | DIFUS ACTIVID PROGRAM Y TURISM A LA COMU | 31111-2001 | 320000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
F0046 | MEJORA REGULATORIA | MEJORA REGULATORIA | 31111-0201 | 30000 | 20720.07 | 20720.07 |  |  |  |  | 69.07% | 100%
G0001 | PRESERVAR LA INTEGRIDAD ECOLOGICA DEL MUNICIPIO | PRESERVAR LA INTEGRIDAD ECOLOGICA DEL MUNICIPIO | 31111-0501 | 27000 | 24370 | 16870 |  |  |  |  | 62.48% | 69.22%
G0002 | REGULAR EL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT | REGULAR EL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT | 31111-1501 | 20000 | 24177 | 19377 |  |  |  |  | 96.89% | 80.15%
G0004 | PLANEAR Y REGULAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL | PLANEAR Y REGULAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 31111-0402 | 350000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
G0020 | CONTRIBUIR A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICI | CONTRIBUIR A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICI | 31111-1701 | 12000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
G0026 | ACTUALIZA DEL PADRON INMOBIL Y CATASTRAL | ACTUALIZA DEL PADRON INMOBIL Y CATASTRAL | 31111-0601 | 80000 | 43171.25 | 29778.02 |  |  |  |  | 37.22% | 68.98%
M0022 | ADMINISTRAR LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | ADMINISTRAR LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | 31111-2101 | 170000 | 208494.39 | 171720.39 |  |  |  |  | 97.22% | 78.53%
O0026 | CONTROL DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL | CONTROL DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL | 31111-2401 | 57789 | 47975.99 | 47975.99 |  |  |  |  | 83.02% | 100%
P0011 | AUXILIAR AL AYUNTAMIENTO Y ADMINISTRACIO | AUXILIAR AL AYUNTAMIENTO Y ADMINISTRACIO | 31111-0302 | 17000 | 21852.52 | 21852.52 |  |  |  |  | 0% | 100%
P0029 | PROM A LA LECTURA Y CIVISMO EN COMONFORT | PROM A LA LECTURA Y CIVISMO EN COMONFORT | 31111-0901 | 9000 | 8990 | 8990 |  |  |  |  | 99.89% | 100%
P0030 | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 31111-2602 | 54000 | 47969.01 | 47969.01 |  |  |  |  | 88.83% | 100%
R0001 | ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES | ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES | 31111-0702 | 0 | 13883.9 | 13883.9 |  |  |  |  | 0% | 100%
R0002 | LA CULTURA EN COMONFORT SE PROMUEVE Y FORTALECE | LA CULTURA EN COMONFORT SE PROMUEVE Y FORTALECE | 31111-0802 | 415000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
R0003 | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 31111-2201 | 15200 | 29550 | 26350 |  |  |  |  | 94.41% | 48.56%
R0004 | PROPORCIO UN SERV EFICAZ PROFERSIONAL Y EFICIENTE | PROPORCIO UN SERV EFICAZ PROFERSIONAL Y EFICIENTE | 31111-1801 | 0 | 1337295 | 1337295 |  |  |  |  | 0% | 100%
R0040 | DESEMPEÑO ADMIN PUBL MED USO DE TECNOLOG | DESEMPEÑO ADMIN PUBL MED USO DE TECNOLOG | 31111-2501 | 295999.92 | 52436.04 | 31436.04 |  |  |  |  | 10.62% | 59.95%
E0003 | PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EJECUTAR LA INE | PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EJECUTAR LA INE | 31111-0301 | 0 | 141591.31 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
K0019 | PIDMC, CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BI | PIDMC, CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BI | 31111-0301 | 0 | 32397.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0087 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAL | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAL | 31111-0301 | 0 | 151367.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0180 | CONST BLVD ACC HOSPITAL Y CAM PAVIME CON | CONST BLVD ACC HOSPITAL Y CAM PAVIME CON | 31111-0301 | 0 | 206596.36 | 182891.23 | 3,542.42 M2 |  | 3,470.29 M2 |  | 0% | 88.53% | 100%
K0223 | "CONST LINEA DISTR AGUA POTA TANQUE ELE B MEL SUR, | "CONST LINEA DISTR AGUA POTA TANQUE ELE B MEL SUR, | 31111-0301 | 0 | 8070.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0402 | CON LINEA DRENAJE SANIT CALLE MARG LEDES SANT REM | CON LINEA DRENAJE SANIT CALLE MARG LEDES SANT REM | 31111-0301 | 0 | 164085.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0405 | CONST DREN SANI CONST Y ESTA EL MIR EMPA ESCOBEDO | CONST DREN SANI CONST Y ESTA EL MIR EMPA ESCOBEDO | 31111-0301 | 0 | 194764.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0410 | CONS DREN SANITAR COLO SAN FRANCISCO CABECERA MPAL | CONS DREN SANITAR COLO SAN FRANCISCO CABECERA MPAL | 31111-0301 | 0 | 206763.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0428 | OBRAS COMPLE RESCATE HISTORI IGNACIO ALLENDE ENTRE | OBRAS COMPLE RESCATE HISTORI IGNACIO ALLENDE ENTRE | 31111-0301 | 0 | 356532.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0613 | REH DE RED DE AGUA POTAB C ÁLVARO OBREGÓN CAB MPAL | REH DE RED DE AGUA POTAB C ÁLVARO OBREGÓN CAB MPAL | 31111-0301 | 0 | 87524.77 | 87524.77 | 268.68 ML |  | 269.38 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0669 | AMP ELECTRI LOC NEUTLA CALLEJÓN DE LA SALUD | AMP ELECTRI LOC NEUTLA CALLEJÓN DE LA SALUD | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0670 | AMP ELECTRI LOC LANDÍN CALLE VENUSTIANO CARRANZA | AMP ELECTRI LOC LANDÍN CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 31111-0301 | 0 | 614848.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0671 | AMP ELECTRI LOC LAS TROJAS CALLE DEL TRABAJO | AMP ELECTRI LOC LAS TROJAS CALLE DEL TRABAJO | 31111-0301 | 0 | 620000 | 339810.08 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0672 | AMP ELECTRI LOC PICACHO CALLE BENITO JUÁREZ | AMP ELECTRI LOC PICACHO CALLE BENITO JUÁREZ | 31111-0301 | 0 | 775797.56 | 644129.46 | 7 LAMPARAS |  | 6 LAMPARAS |  | 0% | 94.8% | 0%
K0673 | AMP ELECTRI LOC XOCONOXTLE CALLE REFORMA | AMP ELECTRI LOC XOCONOXTLE CALLE REFORMA | 31111-0301 | 0 | 600000 | 550108.93 | 4 LAMPARAS |  | 3 LAMPARAS |  | 0% | 94% | 0%
K0674 | AMP ELECTRI LOC LA NOPALERA CALLE CERRO BLANCO | AMP ELECTRI LOC LA NOPALERA CALLE CERRO BLANCO | 31111-0301 | 0 | 960000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0675 | AMP ELECTRI LOC DON DIEGO CALLE MIGUEL HIDALGO | AMP ELECTRI LOC DON DIEGO CALLE MIGUEL HIDALGO | 31111-0301 | 0 | 680000 | 636004.96 | 7 LAMPARAS |  | 6 LAMPARAS |  | 0% | 94% | 0%
K0676 | AMP ELECTRI LOC LA MEZQUITADA CAMINO REAL | AMP ELECTRI LOC LA MEZQUITADA CAMINO REAL | 31111-0301 | 0 | 950000 | 469582.57 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0677 | AMP ELECTRI LOC SAN PEDRO NORTE CALLE 20 DE NOVIEM | AMP ELECTRI LOC SAN PEDRO NORTE CALLE 20 DE NOVIEM | 31111-0301 | 0 | 370423.85 | 362557.71 | 3 LAMPARAS |  | 3 LAMPARAS |  | 0% | 84.17% | 100%
K0678 | AMP ELECTRI LOC LANDÍN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN | AMP ELECTRI LOC LANDÍN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIN | 31111-0301 | 0 | 627972.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0679 | AMP ELECTRI LOC EMP ESCO CALLES MIGUEL HGO JESÚS G | AMP ELECTRI LOC EMP ESCO CALLES MIGUEL HGO JESÚS G | 31111-0301 | 0 | 595000 | 353030.11 | 7 LAMPARAS |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0680 | CONST DE ALUMB PÚBLICO COL CENT CALLE MARIANO ARIS | CONST DE ALUMB PÚBLICO COL CENT CALLE MARIANO ARIS | 31111-0301 | 0 | 399395.96 | 399395.96 | 14 LAMPARAS |  | 14 LAMPARAS |  | 0% | 100% | 100%
K0681 | CONST DE ALUMBRADO PÚB LIBRAMIENTO ESCOBEDO 2DA ET | CONST DE ALUMBRADO PÚB LIBRAMIENTO ESCOBEDO 2DA ET | 31111-0301 | 0 | 1721196.12 | 1721196.12 | 36 LAMPARAS |  | 36 LAMPARAS |  | 0% | 100% | 100%
K0682 | REHAB RED DE AGUA POTABLE COL CAMACHO C VASCO DE Q | REHAB RED DE AGUA POTABLE COL CAMACHO C VASCO DE Q | 31111-0301 | 0 | 860000 | 592533.16 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0683 | CONST LINEA DE CONDUC AGUA POT NEUTLA C IGNA COMON | CONST LINEA DE CONDUC AGUA POT NEUTLA C IGNA COMON | 31111-0301 | 0 | 508375.56 | 508375.56 | 323.11 ML |  | 323.11 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0684 | AMP RED DE AGUA POTABLE LOC RINCONCILLO DE LOS REM | AMP RED DE AGUA POTABLE LOC RINCONCILLO DE LOS REM | 31111-0301 | 0 | 1416523.97 | 1416523.97 | 1776.44 ML |  | 1776.44 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0685 | CONST LÍNEA DE CONDUC AGUA POT ESCOB CALLE CUAUHTÉ | CONST LÍNEA DE CONDUC AGUA POT ESCOB CALLE CUAUHTÉ | 31111-0301 | 0 | 1086557.65 | 1086557.65 | 1,126.72 ML |  | 1,153.89 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0686 | AMP LÍNEA DISTRIB AGUA POT LOC POTRERO EMILIANO ZA | AMP LÍNEA DISTRIB AGUA POT LOC POTRERO EMILIANO ZA | 31111-0301 | 0 | 488756.07 | 488756.07 | 445.24 ML |  | 445.24 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0687 | AMP LÍNEA CONDUC AGUA POTABLE COL GPE CALLE CHAMAC | AMP LÍNEA CONDUC AGUA POTABLE COL GPE CALLE CHAMAC | 31111-0301 | 0 | 89806.65 | 89806.65 | 42 ML |  | 39 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0688 | CONST LÍNEA CONDUC AGUA POT LOC NEUT GPE VICTORIA | CONST LÍNEA CONDUC AGUA POT LOC NEUT GPE VICTORIA | 31111-0301 | 0 | 300000 | 299048.65 | 165.70 ML |  | 165.70 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0689 | REHAB LÍNEA DISTRIB AGUA POT COL GPE FRAY JUAN ZUM | REHAB LÍNEA DISTRIB AGUA POT COL GPE FRAY JUAN ZUM | 31111-0301 | 0 | 841707.92 | 841707.92 | 602.94 ML |  | 498.95 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0690 | REHAB LÍNEA DISTRIB AGUA POT COL GPE TEPEYAC DR MO | REHAB LÍNEA DISTRIB AGUA POT COL GPE TEPEYAC DR MO | 31111-0301 | 0 | 505000 | 486594.19 | 360.08 ML |  | 265.50 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0691 | REHAB DRENAJE SANIT COL CENTRO CALLE ÁLVARO OBREGO | REHAB DRENAJE SANIT COL CENTRO CALLE ÁLVARO OBREGO | 31111-0301 | 0 | 775000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0692 | CONST DRENAJE SANITARIO LOC NEUTLA CALLE ROSALES | CONST DRENAJE SANITARIO LOC NEUTLA CALLE ROSALES | 31111-0301 | 0 | 325629.41 | 325629.41 | 195.63 ML |  | 195.63 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0693 | CONST DRENAJE SANIT LOC EMP ESCOB PROL 1RO DE MAYO | CONST DRENAJE SANIT LOC EMP ESCOB PROL 1RO DE MAYO | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0694 | CONST DRENAJE SANIT COL CENTRO CALLE VICENTE GUERR | CONST DRENAJE SANIT COL CENTRO CALLE VICENTE GUERR | 31111-0301 | 0 | 512871.74 | 512871.74 | 176.80 ML |  | 169 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0695 | CONST DRENAJE SANIT LOC ESCOB CALLE CALZ DEL PANTE | CONST DRENAJE SANIT LOC ESCOB CALLE CALZ DEL PANTE | 31111-0301 | 0 | 510000 | 510000 | 161.70 ML |  | 161.70 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0696 | CONST DRENAJE SANIT LOC ESCOB COL REM TROV PEDRO V | CONST DRENAJE SANIT LOC ESCOB COL REM TROV PEDRO V | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0697 | CONST DRENAJE SANIT COL CUAU CALLE 2DA PRIV VASCO | CONST DRENAJE SANIT COL CUAU CALLE 2DA PRIV VASCO | 31111-0301 | 0 | 137055.81 | 137055.81 | 135.74 ML |  | 84.2 |  | 0% | 100% | 100%
K0702 | CONST DE BANQUETAS Y GUARN LOC ESCOBE CALLE ALDAMA | CONST DE BANQUETAS Y GUARN LOC ESCOBE CALLE ALDAMA | 31111-0301 | 0 | 58002.01 | 58002.01 | 143.50 ML |  | 143.13 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0703 | REHAB DE BANQUETAS Y GUARNIC COMONF OCAMPO Y DR MO | REHAB DE BANQUETAS Y GUARNIC COMONF OCAMPO Y DR MO | 31111-0301 | 0 | 1700000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0704 | CONST DE PAVIM COL CUAUHTÉMOC CALLE VASCO DE QUIRO | CONST DE PAVIM COL CUAUHTÉMOC CALLE VASCO DE QUIRO | 31111-0301 | 0 | 7000000 | 1725664.31 | 250 ML |  | 100 ML |  | 0% | 25% | 24.88%
K0705 | CONST DE PAVIM A BASE DE PÓRFI AHOGA LUIS CORTÁZAR | CONST DE PAVIM A BASE DE PÓRFI AHOGA LUIS CORTÁZAR | 31111-0301 | 0 | 5751328.46 | 5214583.33 | 965.33 M2 |  | 743 ML |  | 0% | 77.44% | 77.44%
K0706 | CONST DE PAVIM NEUTLA CALLE FCO I MADERO LA MAROMA | CONST DE PAVIM NEUTLA CALLE FCO I MADERO LA MAROMA | 31111-0301 | 0 | 1098554.84 | 1098554.84 | 620.75 M2 |  | 594.75 M2 |  | 0% | 100% | 100%
K0707 | CONST DE PAVIM LOC SAN ANTO DE GPE CALLE IGNACIO A | CONST DE PAVIM LOC SAN ANTO DE GPE CALLE IGNACIO A | 31111-0301 | 0 | 2784030.69 | 2784030.69 | 1,613.29 M2 |  | 1,587.75 M2 |  | 0% | 100% | 100%
K0708 | CONST DE PAVIM LOC EMPALME ESCOBEDO CALLE PIPILA | CONST DE PAVIM LOC EMPALME ESCOBEDO CALLE PIPILA | 31111-0301 | 0 | 1001200.55 | 1001200.55 | 459.50 M2 |  | 464.50 M2 |  | 0% | 100% | 100%
K0709 | CONST DE PAVIM CARP ASF LA LAGUNA JOSE MA MOR 1 ET | CONST DE PAVIM CARP ASF LA LAGUNA JOSE MA MOR 1 ET | 31111-0301 | 0 | 1437724.99 | 1437724.99 | 1,286 M2 |  | 1,254.96 M2 |  | 0% | 100% | 100%
K0710 | CONST DE PAVIM COL CENTRO CALLE 2DA PRIV DE MINA | CONST DE PAVIM COL CENTRO CALLE 2DA PRIV DE MINA | 31111-0301 | 0 | 1176836.57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0711 | CONST DE PAVIM LOC EMP ESCOBEDO CALLE COD AGRARIO | CONST DE PAVIM LOC EMP ESCOBEDO CALLE COD AGRARIO | 31111-0301 | 0 | 2065544.19 | 2055897.48 | 778.62 M2 |  | 1,070.62 M2 |  | 0% | 100% | 100%
K0713 | MEJORAM DE CAMINOS SACA COSECHAS CON TEPET EN LOCA | MEJORAM DE CAMINOS SACA COSECHAS CON TEPET EN LOCA | 31111-0301 | 0 | 346983.12 | 346983.11 | 7.41 KM |  | 3.47 KM |  | 0% | 100% | 100%
K0714 | CONST DE CAMINO CARPETA ASFÁL SN JERON A REF DE AB | CONST DE CAMINO CARPETA ASFÁL SN JERON A REF DE AB | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0715 | CONST DE CAMINO RURAL PIEDRA AHOG SAN ISIDRO1RA ET | CONST DE CAMINO RURAL PIEDRA AHOG SAN ISIDRO1RA ET | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0716 | CONST DE CAMINO RURAL PIED AH DELG ARRI-DELG ABAJ | CONST DE CAMINO RURAL PIED AH DELG ARRI-DELG ABAJ | 31111-0301 | 0 | 1723858.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0717 | MEJORAM CAMINO RURAL PIED AHOG R SORIA CAM D CANAL | MEJORAM CAMINO RURAL PIED AHOG R SORIA CAM D CANAL | 31111-0301 | 0 | 2996505.77 | 2070891.02 | 1,911.03 M3 |  | 1,318.61 M3 |  | 0% | 69.27% | 69%
K0718 | REHAB DE CALLES CONCR HID EN VARIAS LOC DEL MUNICI | REHAB DE CALLES CONCR HID EN VARIAS LOC DEL MUNICI | 31111-0301 | 0 | 799033.25 | 799033.25 | 675.11 M2 |  | 675.11 M2 |  | 0% | 100% | 100%
K0719 | REHAB CAMINOS RURA CARP ASFÁL CAM DE JURISD MUNICI | REHAB CAMINOS RURA CARP ASFÁL CAM DE JURISD MUNICI | 31111-0301 | 0 | 983652.54 | 983652.54 | 1,017.45 M2 |  | 1,017.45 M2 |  | 0% | 100% | 100%
K0720 | CONST SEÑALÉT NOMENC DE CALLES COMONFORT COL CENTR | CONST SEÑALÉT NOMENC DE CALLES COMONFORT COL CENTR | 31111-0301 | 0 | 499475.35 | 499475.35 | 60 PIEZAS |  | 60 PIEZAS |  | 0% | 100% | 100%
K0721 | MANT PUENTE ESCOB ALUMBRA Y SEÑALET LOC EMP ESCOBE | MANT PUENTE ESCOB ALUMBRA Y SEÑALET LOC EMP ESCOBE | 31111-0301 | 0 | 334511.83 | 334511.83 | 2 POSTES |  | 2 POSTES |  | 0% | 100% | 100%
K0722 | REHAB PUENTE VEHI EN COMONF CRUCE PROL JUÁ Y ARROY | REHAB PUENTE VEHI EN COMONF CRUCE PROL JUÁ Y ARROY | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0723 | REHAB PUENTE VEHI COMONF CRUCE FLOREN Y ARROY JALP | REHAB PUENTE VEHI COMONF CRUCE FLOREN Y ARROY JALP | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0724 | AMP ELECTRIF LOC SAN ISIDRO LA LOMA CALLE EL PASAM | AMP ELECTRIF LOC SAN ISIDRO LA LOMA CALLE EL PASAM | 31111-0301 | 0 | 646656.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0725 | AMP ELECTRIF LOC OJO DE AGUA DE GARCÍA CALLE MANAN | AMP ELECTRIF LOC OJO DE AGUA DE GARCÍA CALLE MANAN | 31111-0301 | 0 | 600000 | 553792.62 | 1 LAMPARAS |  | 3 LAMPARAS |  | 0% | 92% | 92%
K0726 | AMP ELECTRIF LOC EL LINDERO CALLE ARBOLEDAS | AMP ELECTRIF LOC EL LINDERO CALLE ARBOLEDAS | 31111-0301 | 0 | 533384.99 | 504442.95 | 3 LAMPARAS |  | 2 LAMPARAS |  | 0% | 94% | 94%
K0727 | AMP ELECTRIF LOC LANDÍN CALLE AVE ADOLFO LÓPEZ MAT | AMP ELECTRIF LOC LANDÍN CALLE AVE ADOLFO LÓPEZ MAT | 31111-0301 | 0 | 820000 | 769811.25 | 8 LAMPARAS |  | 8 LAMPARAS |  | 0% | 94% | 94%
K0728 | REHAB PASO PEATONAL INFERIOR ACCESO A SORIA COMONF | REHAB PASO PEATONAL INFERIOR ACCESO A SORIA COMONF | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0729 | REHAB DE BAÑOS E ILUMINA EN CAMPO AZTECA DE COMONF | REHAB DE BAÑOS E ILUMINA EN CAMPO AZTECA DE COMONF | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0730 | REHAB CANCHA BASQUET TECH MÓD LÚD ESCOB 1RO DE MAY | REHAB CANCHA BASQUET TECH MÓD LÚD ESCOB 1RO DE MAY | 31111-0301 | 0 | 2000000 | 2000000 | 587.56 M2 |  | 511 M2 |  | 0% | 100% | 100%
K0731 | MEJORAM CAMPO FUT-BOL PASTO ARTIF EN LOC EMP ESCOB | MEJORAM CAMPO FUT-BOL PASTO ARTIF EN LOC EMP ESCOB | 31111-0301 | 0 | 9300000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0732 | REHAB IMAG URB VICENTE GUERRERO TRA OCAMPO A MAGIS | REHAB IMAG URB VICENTE GUERRERO TRA OCAMPO A MAGIS | 31111-0301 | 0 | 3250000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0733 | REHAB APLANADOS ANTIGUA PRESIDENCIA CABECERA MUNIC | REHAB APLANADOS ANTIGUA PRESIDENCIA CABECERA MUNIC | 31111-0301 | 0 | 802798.28 | 802798.28 | 612 M2 |  | 585.82 M2 |  | 0% | 100% | 100%
K0734 | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO N SORI | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO N SORI | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0735 | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO CANTER | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO CANTER | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0736 | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO POTRER | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO POTRER | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0737 | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO SN PED | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO SN PED | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0738 | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO LAGUNA | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO LAGUNA | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0739 | TRAB COMPLEMENT PAV PÍPILA OCAM A ALLEN CENT HISTO | TRAB COMPLEMENT PAV PÍPILA OCAM A ALLEN CENT HISTO | 31111-0301 | 0 | 232800.11 | 232800.11 | 1 CALLE |  | 1 CALLE |  | 0% | 100% | 100%
K0740 | AMP DE ELECTRIFICACIÓN LOC XOCONOXTLE C PRINCIPAL | AMP DE ELECTRIFICACIÓN LOC XOCONOXTLE C PRINCIPAL | 31111-0301 | 0 | 435661.62 | 397044.42 | 6 LAMPRAS |  | 5 LAMPARAS |  | 0% | 91% | 91%
K0741 | CONST DRENAJE SANIT EMPALM COL REMERO C JOSÉ ALFRE | CONST DRENAJE SANIT EMPALM COL REMERO C JOSÉ ALFRE | 31111-0301 | 0 | 1000000 | 998274.58 | 389.80 ML |  | 389.30 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0742 | CONST DE PAVIMEN C GUERRERO CENT HIST (OCAM-ALLEN) | CONST DE PAVIMEN C GUERRERO CENT HIST (OCAM-ALLEN) | 31111-0301 | 0 | 8500000 | 8466537.11 | 1,320 ML |  | 1,300 ML |  | 0% | 99% | 99%
K0743 | REHAB CAMINO ASFA TRAMO LOC SAN JERO A REFUG DE AB | REHAB CAMINO ASFA TRAMO LOC SAN JERO A REFUG DE AB | 31111-0301 | 0 | 2160000 | 2160000 | 1,580 ML |  | 1678.90 M2 |  | 0% | 100% | 100%
K0744 | CONST DE POZO PROF DE AGUA ENTUBADA LOC EMPALME ES | CONST DE POZO PROF DE AGUA ENTUBADA LOC EMPALME ES | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0745 | REHAB DE BAÑOS E ILUMIN CAMPO FUTBOL SOCC AZTECA | REHAB DE BAÑOS E ILUMIN CAMPO FUTBOL SOCC AZTECA | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0746 | REHAB CAMINO RURAL SAN ISIDRO DE LA LOMA 1ER ETAPA | REHAB CAMINO RURAL SAN ISIDRO DE LA LOMA 1ER ETAPA | 31111-0301 | 0 | 3324925.8 | 3084445.1 | 1,326.25 M3 |  | 1246.66 M3 |  | 0% | 94.13% | 94.13%
K0747 | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO ESCOBE | CONST ESP PÚB PROG VIVO MIS ESP CON IMPULSO ESCOBE | 31111-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0749 | CONST PAVI LOC RCHITO DE SORIA PRIV DE LOS ANGELES | CONST PAVI LOC RCHITO DE SORIA PRIV DE LOS ANGELES | 31111-0301 | 0 | 2500000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0750 | CONST DREN SANIT LOC SAN ISI LA LOMA C INSURGENTES | CONST DREN SANIT LOC SAN ISI LA LOMA C INSURGENTES | 31111-0301 | 0 | 1160000 | 973550.89 | 424 ML |  | 424 ML |  | 0% | 100% | 100%
K0751 | CONST PAVIMENTAC LOC SAN ANTONIO DE GPE CALLE LUNA | CONST PAVIMENTAC LOC SAN ANTONIO DE GPE CALLE LUNA | 31111-0301 | 0 | 655496.81 | 655496.81 | 371.29 M2 |  | 390.14 M2 |  | 0% | 100% | 100%
K0752 | CONST BAÑO P CASETA Y MEJORA ESTACIONAMIENTO DIF | CONST BAÑO P CASETA Y MEJORA ESTACIONAMIENTO DIF | 31111-0301 | 0 | 561248.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0753 | TRAB COMPLEMENT PAVIMENT CALLE VICENTE GUERRERO CO | TRAB COMPLEMENT PAVIMENT CALLE VICENTE GUERRERO CO | 31111-0301 | 0 | 619733.07 | 619733.07 | 1 CALLE |  | 1 CALLE |  | 0% | 100% | 100%
K0754 | CONST DE POZOS DE VENTEO EN TIRADERO MPAL DE COMON | CONST DE POZOS DE VENTEO EN TIRADERO MPAL DE COMON | 31111-0301 | 0 | 350000 | 349562.52 | 100 PZAS |  | 100 PZS |  | 0% | 100% | 100%
K0755 | TRAB COMPL IMAGEN URBANA CALLE ALLENDE VICEN A ALV | TRAB COMPL IMAGEN URBANA CALLE ALLENDE VICEN A ALV | 31111-0301 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%
K0756 | CONST BANQ LOC RINCONC DE LOS REME C BENITO JUÁREZ | CONST BANQ LOC RINCONC DE LOS REME C BENITO JUÁREZ | 31111-0301 | 0 | 2167297.93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0%